ส่วนที่  1  บทนำ

1. บทนำ

แผนการดำเนินงานคือแผนงานที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้แนวทางในการตำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ และจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการกิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

- งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ( รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ )

- โครงการ/กิจกรรมกาพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ

- โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

2.1 เพื่อรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

2.2  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณนั้น

2.3 เพื่อให้การดำเนินงานมีความชัดเจนมากขึ้น   ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ

2.4 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีมีความสะดวกขึ้น

2.5 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมต่างๆได้ง่ายขึ้น

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หน่วยราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค   รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ          ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

3.2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

4.1 แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ

4.2 แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.3 การดำเนินงานมีความชัดเจนมากขึ้น   ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ

4.4 เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่น

4.5 การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการและแผนพัฒนามีความสะดวกขึ้น

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย |  |  |  |  |  |
| 1.1 แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมทางบก และทางน้ำให้เชื่อมโยงกับจังหวัด | - | - | - | - | กองช่าง |
| 1.2 แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษา แหล่งน้ำ ระบบชลประทาน ระบบประปา ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคใช้ได้ตลอดทั้งปี | 1 | 20 | 200,000 | 1.86 | กองช่าง |
| 1.3 แนวทางการพัฒนา : ดูแลรักษาทางน้ำ ร่องน้ำ ภายในตำบล | 1 | 6.67 | 234,000 | 6.67 | กองช่าง |
| 1.4 แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง และดูแลเส้นทางขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ | 3 | 6.67 | 500,000 | 1.04 | กองช่าง |
| 1.5 แนวทางการพัฒนา : ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ | 1 | 6.67 | 150,000 | 14.85 | กองช่าง |
| รวม | 6 | 6.45 | 1,084,000 | 0.49 |  |
| 2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ประทับใจ |  |  |  |  |  |
| 2.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน | - | - | - | - |  |
| 2.2. แนวทางการพัฒนา : ประชาสัมพันธ์ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้สื่อทุกรูปแบบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวในตำบล | 1 | 50 | 30,000 | 43 | สำนักปลัด |
| รวม | 1 | 33.33 | 30,000 | 34.48 |  |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ |  | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด |  | จำนวนงบประมาณ |  | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด |  | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ และขยายฐานการผลิตสินค้าเกษตร, การประมงให้มีคุณภาพ | 1 |  | 25 |  | 5,000 |  | 1.56 |  | ส่วนสวัสดิการ |
| 3.2 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนให้มีคุณภาพและเป็นสินค้า OTOP | - |  | - |  | - |  | - |  | ส่วนสวัสดิการ |
| 3.3 แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพ | 2 |  | 100 |  | 80,000 |  | 100 |  | ส่วนสวัสดิการ |
| 3.4 แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น | 2 |  | 33.33 |  | 175,000 |  | 14.11 |  | สำนักปลัด |
| รวม | 5 |  | 35.71 |  | 260,000 |  | 15.70 |  |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แนวทางการพัฒนา : การสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ | 6 |  | 46.15 |  | 240,000 |  | 10.68 |  | ส่วนสวัสดิการ |
| 4.2 แนวทางการพัฒนา : การสนับสนุนให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 4.3 แนวทางการพัฒนา : การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย | 10 |  | 47.62 |  | 3,071,060 |  | 50.50 |  | ส่วนการศึกษา |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 แนวทางการพัฒนา:การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | 9 | 60 | 225,000 | 39.82 | ส่วนสาธารณสุข |
| 4.5 แนวทางการพัฒนา : การจัดการ การสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมตลอดถึงการบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด | 1 | 20 | 30,000 | 10.34 | ส่วนสาธารณสุข |
| 4.6 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมให้มีการจัดทำกิจกรรมของครอบครัว ครอบครัวผาสุก | 1 | 50 | 20,000 | 28.57 | ส่วนสวัสดิการ |
| 4.7 แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาสเพื่อสร้างงานทำ | 1 | 50 | 20,000 | 28.57 | ส่วนสวัสดิการ |
| 4.8 แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 4 | 33.33 | 240,000 | 21.23 | ส่วนสวัสดิการ |
| รวม | 32 | 45.07 | 3,846,060 | 36.09 |  |
| 5. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยที่น่าอยู่ |  |  |  |  |  |
| 5.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและรณรงค์การเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย | - | - | - | - | - |
| 5.2 แนวทางการพัฒนา : สร้างจิตสำนึกทางด้านการเมืองท้องถิ่นให้แพร่หลาย รวมถึงการให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนในท้องถิ่น | - | - | - | - | - |
| 5.3 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด | - | - | - | - | - |
| 5.4 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน ระงับ และบรรเทาอุบัติภัย สาธารณะภัย | 3 | 15.79 | 402,520 | 8.84 | สำนักปลัด |
| รวม | 3 | 13.64 | 402,520 | 8.31 | - |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. การพัฒนาด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ |  |  |  |  |  |
| 6.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้าง บูรณะ และซ่อมแซม สนามกีฬา /ลานกีฬาในตำบล | - | - | - | - | - |
| 6.2 แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ | 6 | 60 | 545,000 | 63.74 | สำนักปลัด |
| 6.3 แนวทางการพัฒนา : จัดกิจกรรม รณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาสนใจในการกีฬาและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง | 1 | 100 | 40,000 | 100 | สำนักปลัด |
| รวม | 7 | 38.89 | 585,000 | 7.39 |  |
| 7. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  |  |  |  |
| 7.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะเด่นของท้องถิ่น | 8 | 44.44 | 365,000 | 21.28 | ส่วนศึกษา |
| 7.2 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม ทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนา ตลอดจนให้สถาบันทางศาสนาเข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมของประชาชน | - | - | - | 32.44 | สำนักปลัด |
| รวม | 8 | 28.57 | 365,000 | 32.44 |  |
| 8.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |
| 8.1 แนวทางการพัฒนา : สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนสนใจสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างสมดุล | - | - | - | - |  |
| 8.2 แนวทางการพัฒนา : ฟื้นฟู และบำรุงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | 1 | 100 | 10,000 | 100 | สำนักปลัด |

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 แนวทางการพัฒนา : ให้มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล | 2 | 33.33 | 60,000 | 2.71 | ส่วนสาธารณสุข |
| รวม | 3 | 25 | 70,000 | 1.71 |  |
| 9. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี |  |  |  |  |  |
| 9.1 แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดีในหน่วยงาน โดยนำนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ | 5 | 50 | 296,000 | 5.14 | สำนักปลัด |
| 9.2 แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นให้ทำหน้าที่ เป็นแหล่งรวบรวม ข้อมูล สถิติ เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น | 1 | 6.67 | 20,000 | 0.59 | สำนักปลัด |
| 9.3 แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ศึกษาต่อ และทัศนะศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ | 2 | 40 | 80,000 | 7.77 | สำนักปลัด |
| 9.4 แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง | - | - | - | - | สำนักปลัด |
| รวม | 8 | 26.67 | 396,000 | 3.88 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 73 | 25.17 | 7,038,580 | 2.66 |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

********************

1. ยุทธศาสตร์…ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย

1.1  แนวทางการพัฒนา… ก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษา เส้นทางคมนาคมทางบก และทางน้ำให้เชื่อมโยงกับจังหวัด

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2  แนวทางการพัฒนา…ก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษา แหล่งน้ำ ระบบชลประทาน ระบบประปา ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคใช้ได้ตลอดทั้งปี

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2556 |  |  | พ.ศ. 2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล | ขยายเขตประปา ฯลฯ | 200,000 | หมู่ที่ 1,2,3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3  แนวทางการพัฒนา…ดูแลรักษาทางน้ำ ร่องน้ำ ภายในจังหวัด

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ | โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ (สายบ้านนางอุสา กันทาถึงคูระบายน้ำเดิม) ขนาดรางคูระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 92.50 เมตร | 234,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4  แนวทางการพัฒนา..ก่อสร้าง การจัดการและสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | โครงการบุกเบิกถนน หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู (สายนายฉลองถึงควนทหาร) โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู โครงการก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ | บุกเบิกถนน หมู่ 1 บ้านกาลันบาตู (สายนายฉลองถึงควนทหาร) ขนาดกว้าง 7.00 ม. ยาว 260.00 ม. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู (สายป่าช้าจีน) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 55.00 ม. ก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ (สายบ้านนายเสรีย์ เบาะหมัด ถึงที่ดินนายราชัย เหมปันดัน) ถนนกว้าง 1.50 ม. ยาว 80.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. คูระบายน้ำกว้าง 0.50 ม. รางกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 80.00 ม. | 45,000 205,000 250,000 | หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 | กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5  แนวทางการพัฒนา…ขยายเขตบริการน้ำประปา ไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล | ขยายเขตไฟฟ้า ฯลฯ | 150,000 | หมู่ที่ 1,2,3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. ยุทธศาสตร์… การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ประทับใจ

2.1  แนวทางการพัฒนา…พัฒนาก่อสร้างปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2  แนวทางการพัฒนา…ประชาสัมพันธ์ แนะนำแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้สื่อทุกรูปแบบเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในตำบล

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | 30,000 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม

3.1  แนวทางการพัฒนา…ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ และขยายฐานการผลิตสินค้าเกษตร ให้มีคุณภาพ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลตำมะลัง | พัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลตำมะลัง | 5,000 | อบต. ตำมะลัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2  แนวทางการพัฒนา…ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนให้มีคุณภาพและเป็นสินค้า OTOP

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3.3  แนวทางการพัฒนา…ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพให้ประชาชน | 60,000 | - | ส่วนสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3  แนวทางการพัฒนา…ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการ | จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพให้แก่ผู้พิการ | 20,000 | - | ส่วนสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4  แนวทางการพัฒนา…สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | จัดทำประชาคมหมู่บ้าน โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพ | จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านประชาคมตำบล จัดอบรมและพากลุ่มสตรี/กลุ่มอาชีพไปศึกษาดูงาน | 25,000 150,000 | หมู่ที่ 1,2,3 ตำมะลัง | สำนักปลัด ส่วนสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา…ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

4.1  แนวทางการพัฒนา : การสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | โครงการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โครงการเยี่ยมบ้านแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการในด้านสิทธิประโยชน์ | จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุตำบลตำมะลัง จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุ จัดฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ จัดอบรมให้ความรู้และรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการในด้านสิทธิประโยชน์ | 10,000 150,000 20,000 20,000 20,000 20,000 | ตำมะลัง ตำมะลัง ตำมะลัง ตำมะลัง ตำมะลัง ตำมะลัง | ส่วน สวัสดิการ ส่วน สวัสดิการ ส่วน สวัสดิการ ส่วน สวัสดิการ ส่วน สวัสดิการ ส่วน สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2  แนวทางการพัฒนา : การสนับสนุนให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.3  แนวทางการพัฒนา : การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | โครงการบัณฑิตน้อย โครงการวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมตามโครงการบัณฑิตน้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 50,000 | อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง | ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3  แนวทางการพัฒนา : การจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย

| 4.3 แนวทางการพัฒนา : การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 4. 5. 6. 7. | โครงการเข้าค่ายสภาเด็กและเยาวชน จัดซื้ออาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน อาหารกลางวัน โครงการประชุมปฐมนิเทศความรู้ด้านการศึกษานักเรียน ศพด. แก่ผู้ปกครอง | จัดกิจกรรมเข้าค่ายสภาเด็กและเยาวชน จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. ค่าอาหารกลางวันศพด. นักเรียน 65 คน จำนวน 280 วัน ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา จัดอบรมปฐมนิเทศแก่ผู้ปกครองเด็กนักเรียนในศพด. | 20,000 751,660 127,400 364,000 1,652,000 10,000 | อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง | ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. 9. 10. | โครงการเข้าค่ายสภาเด็กและเยาวชน ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา | จัดโครงการเข้าค่ายสภาเด็กและเยาวชนตำบลตำมะลัง ค่าใช้จ่ายในการนำส่งเด็กนักเรียน ในศพด.อบต.ตำมะลังไปสถานพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 20,000 1,000 25,000 | อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง | ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4  แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | โครงการป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา อุดหนุนโครงการเครือข่ายสุขภาพจิตตำบลตำมะลัง โครงการควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน โครงการอาหารสะอาดผู้บริโภคปลอดภัย โครงการตำบลปลอดโรค พิษสุนัขบ้า โครงการควบคุมป้องกันโรควัณโรค ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันควบคุมโรค | จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา อุดหนุนสถานีอนามัยตามโครงการอบรมแกนนำชุมชนสร้างพลังเครือข่ายสุขภาพจิตตำบลตำมะลัง ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน จัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการอาหารสะอาดผู้บริโภคปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้เพื่อให้ตำบลปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรควัณโรค ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรค | 30,000 30,000 30,000 25,000 20,000 20,000 10,000 | อบต. ตำมะลัง รพ.สต. ตำมะลัง รพ.สต. ตำมะลัง ต.ตำมะลัง ต.ตำมะลัง ต.ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง | ส่วนการศึกษา ส่วน สาธารณสุข ส่วน สาธารณสุข ส่วน สาธารณสุข ส่วน สาธารณสุข ส่วน สาธารณสุข ส่วน สาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4  แนวทางการพัฒนา : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. 9. | โครงการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ในชุมชน | อุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ | 30,000 30,000 | สถานีอนามัย ตำมะลัง ต.ตำมะลัง | ส่วนสาธารณสุขฯ ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5 แนวทางการพัฒนา : การจัดการ การสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมตลอดถึงการบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดจังหวัดสตูล (ศพส.จ.สตูล) | จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสตูล | 30,000 | อบต. ตำมะลัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.6  แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริมให้มีการทำกิจกรรมของครอบครัว ครอบครัวผาสุก

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ครอบครัวผาสุก | จัดอบรมให้ความรู้เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีครอบครัวที่มีความสุข | 20,000 | ต.ตำมะลัง | ส่วน สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.7  แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างงานทำ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการ | จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการในตำบลตำมะลัง | 20,000 | ต.ตำมะลัง | ส่วน สวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.8  แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. | โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรี โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน โครงการฝึกอบรมอาชีพ ต่าง ๆ โครงการคิดอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง | เพื่อเสริมรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพ จ้างนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาลดรายจ่ายผู้ปกครองและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ จัดอบรมโครงการคิดอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง | 140,000 15,000 60,000 25,000 | กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1,2,3 อบต. ตำมะลัง ต.ตำมะลัง ต.ตำมะลัง | ส่วน สวัสดิการฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วน สวัสดิการฯ ส่วน สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์…การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยที่น่าอยู่

5.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม และรณรงค์การเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.2  แนวทางการพัฒนา :สร้างจิตสำนึกทางด้านการเมืองท้องถิ่นให้แพร่หลาย รวมถึงการให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนในท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.3  แนวทางการพัฒนา :  ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.4  แนวทางการพัฒนา :   ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน ระงับ และบรรเทาอุบัติภัย สาธารณะภัย

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ... | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง พร้อมตู้ จำนวน 50 ชุด โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) สำรองจ่าย | จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งพร้อมตู้ จำนวน 50 ชุด จัดฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน ค่าใช้จ่ายกรณีเร่งด่วนและมีความจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ | 125,000 150,000 127,520 | อบต. ตำมะลัง ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. การพัฒนาด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

6.1 แนวทางการพัฒนา : การก่อสร้าง  บูรณะ  และซ่อมแซม สนามกีฬา /ลานกีฬาในตำบล

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

6.2  แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2. | โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เมืองสตูล คัพ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาตำบลหรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ | เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบต.เมืองสตูล จัดการแข่งขันกีฬาตำบล หรือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชนจัด | 60,000 80,000 | อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2  แนวทางการพัฒนา : การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 4. 5. 6. | โครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน โครงการแข่งขันเรือพายประเพณีประจำปี โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดการแข่งขันกีฬา เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา จัดการแข่งขันเรือพายประเพณีประจำปี จัดการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตำมะลังเหนือและตำมะลังใต้ | 100,000 35,000 250,000 20,000 | อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - แนวทางการพัฒนา : จัดกิจกรรม รณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนหันมาสนใจในการกีฬาและเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประจำปี | จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านประจำปี ที่โรงเรียนบ้าน ตำมะลังเหนือและบ้านตำมะลังใต้ | 40,000 | อบต. ตำมะลัง | ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.1  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะเด่นของท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. 5. | โครงการร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล โครงการสร้างสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน โครงการประเพณีเชงเม้ง โครงการประเพณีเข้า สุนัตหมู่ประจำปี โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมด้านศาสนา | ร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างสัมพันธ์ในเดือนรอมฎอน จัดทำโครงการประเพณีเชงเม้ง จัดโครงการประเพณีเข้าสุนัตหมู่ประจำปี จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมด้านศาสนา สำหรับเยาวชนและประชาชนในตำบลตำมะลังเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก | 30,000 50,000 25,000 25,000 25,000 | อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง | ส่วนสวัสดิการ ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.1  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะเด่นของท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. 7. 8. | โครงการทัศนศึกษาเชิงวิชาการด้านศาสนา (โยร์อิสตีมะ) โครงการจัดงานวันอาซูรอ โครงการจัดงานเมาลิด ประจำปี | จัดโครงการทัศนศึกษา เชิงวิชาการด้านศาสนา (โยร์อิสตีมะ) ของผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ ตำบลตำมะลัง อุดหนุนโครงการจัดงาน วันอาซูรอ ของมัสยิด แสงอิสลามีย๊ะห์และมัสยิด บ้านตำมะลังใต้ จัดงานเมาลิดประจำปีของมัสยิดแสงอิสลามีย๊ะห์และมัสยิดบ้านตำมะลังใต้ | 150,000 20,000 40,000 | อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง | ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม บูรณะและบำรุงรักษาวัด มัสยิด พร้อมทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนา ตลอดจนให้สถาบันทางศาสนาเข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้าง คุณธรรม

จริยธรรมประชาชน

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

8.1 แนวทางการพัฒนา :  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนสนใจสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ให้คงอยู่อย่างสมดุล

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

8.2 แนวทางการพัฒนา : ฟื้นฟู และบำบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการปลูกป่าชายเลน ตามแนวพระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์ | จัดกิจกรรมปลุกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์ตามแนวพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ในองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ | 10,000 | ป่าชายเลน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.3 แนวทางการพัฒนา : ให้มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | โครงการจัดจ้างทำรถเข็นขยะ โครงการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล | จัดจ้างทำรถเข็นขยะ จำนวน 2 คัน โครงการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบลตำมะลัง | 30,000 30,000 | อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง | สำนักปลัด ส่วนสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

9.1  แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่ดีในหน่วยงาน โดยนำนวัฒกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. 4. 5. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LCD สี จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล(จอไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LCD สี จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง จัดซื้อเทปวัดระยะสแตนเลส ความยาว 50 เมตร ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 50,000 23,000 53,000 20,000 150,000 | อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง | ส่วน สาธารณฯ, ส่วนสวัสฯ ส่วน สวัสฯ กองช่าง กองช่าง กองคลัง, กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.2  แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นให้ทำหน้าที่  เป็นแหล่งรวบรวม ข้อมูล สถิติ เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | โครงการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 | 20,000 | อบต. ตำมะลัง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.3  แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ศึกษาต่อ และทัศนศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. | โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ทุนการศึกษาปริญญาตรี | จัดโครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารอบต.สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างของอบต. เงินทุนการศึกษาครูผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำมะลัง (ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย) จำนวน 2 คน | 20,000 60,000 | อบต. ตำมะลัง อบต. ตำมะลัง | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.4  แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2556 |  |  | พ.ศ.2557 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |